## Slide 1: 手机平台2016总结

## Slide 2
目 录
CONTENTS
2
不足之处
3
2017的展望
4
年度工作总结
1861项目问题解决情况统计
1
年度工作总结

## Slide 3: 背景及计划
背景
从1813到1860再到1881芯片模块变动情况，白色表示基本无变化，黄色表示有一定变化，红色表示变化较大。可以看出从1860到1881主要模块都有较大的变化，换了IP或者进行了全面升级，对应的软件工作同步增加，而1860相对1813仅在CPU方面有较大变化，4 core变成4+1 core，使用了biglittle框架，其他变化基本是制程提高带来的性能直接的提升（比如CPU频率从1.2G升到1.8G），没有较大规模的IP变更。
特性大规模更新意味着更多的工作和风险，但并不意味有困难、完不成。
 | 1813 | 1860 | 1881
CPU | 4*A7 | (4+1)*A7 | 8*A53
GPU | Mali 400 | Mali T628 | Mali T820
ISP | OVTISP2012920 | OVTISP2012920 | OVTISP2015
VIDEO | VIDEO_ACC | VIDEO_ACC | V550
DISPLAY | LCDC | LCDC+2D | DP550
USB | USB2 | USB2 | USB3
DDR | 330M | 533M | 922M+DFS
MMC | MMC4.41 | MMC4.5 | MMC5.0
AUDIO | LC1120 | LC1160 | LC1161+TL420
CHARGE | LC1160 | LC1160 | LC1161(fuel gauge)
WCN | REALTEK | BRODCOM | BRODCOM
计划
回片 | ②Android进待机 | ③子系统递交整机 | ④TR4A | ⑤TR5 | ⑥TR6
3月10日 | 3月25日 | 5月23日 | 11月11日 | 1月20日 | 1月20日
目标达成

## Slide 4: 关键事件回顾
启动阶段
不具备usb下载；
Dp550无法使用smmu；
AP无法boot modem；
Android 报错无法启动；
GPU频繁死机
子系统集成阶段
ISP出图；
大核频繁死机；
Dp550 underrun；
TR4A
Camera基本功能
Usb全功能
Video基本功能
Critical 问题解决
TR5阶段
质量目标
USB3速率优化
ECO验证
TR6阶段
质量目标，DI值目标

## Slide 5: 主要任务开发周期
本节汇总1881开发过程中重要任务的执行周期，作为未来类似任务周期评估依据。从任务背景、环境资源、人员能力情况三方面得出任务执行周期。
任务 | 执行时间 | 执行人
Mentor启动内核到cpuidle | 2个月 | 杨正进
Tl420开发音频offload解码 | 10个月 | 杨舟
新ISP从0开发 | 10个月 | 张婷、王立斌、张国映、丁宁、王功震、林恒杰、张超
USB框架移植 | 2个月 | 张薇、罗治松、陶万强
GPU移植到调试稳定 | 3个月 | 张子明、祝晓平
Video移植到基本功能 | 2个月 | 王健、汪建勇
DPU移植点亮 | 0.5个月 | 秦帧
DPU解决基本问题 | 2个月 | 秦帧
基于成熟boot SML开发 | 10天 | 罗治松
稳定性从子系统递交到通过MTBF（基于已过mtbf的成熟系统换BSP） | 2个月 | 杨正进、高熊、彭议民、朱丙营
DDR 调频开发到稳定 | 2个月 | 马皓
双camera功能调试到遗留OV问题 | 1个月 | 王立斌
HS400调好到稳定 | 1个月 | 欧阳华
EXTFAT文件系统移植 | 2个月 | 高柳清
Ramdump全功能开发到可用 | 3个月 | 彭议民、周未来
电量计从0到可用 | 10个月 | 刘金河、宋汉学、北分

## Slide 6: 分享
如何组织技术攻关？
技术攻关在当前人力和计划无法满足外部需求的时候会产生。技术攻关三要素是：团队构成、目标、组织形式三点。
以USB3速率优化为例，目标是满足iperf 220Mbps灌包。根据这个目标判断，应该需要软件专业人员、软件系统人员、芯片工程师组成。团队构成由USB工程师、内核工程师组成，并且需要设置一个协调管理的角色，来进行攻关组织和方向判断。
九月末针对这个攻关目标，由张薇、罗治松、陶万强、孙垒四人团队组成：
组织者：张薇；
专业工程师：罗治松、陶万强、王书峰；
系统工程师：孙垒；
系统及组织辅助：徐学锋；
每天早上根据前当前实验结果进行分析判断，决定一天的实验内容。事实证明这个团队是非常有机和有效率的团队。
王书峰通过实验证明芯片本身具备700Mbps以上的能力，因此优化在软件端，王书峰接下来辅助；罗治松、陶万强通过实验发现是上层数据给的慢，并不是USB慢，接力棒传递给孙垒；孙垒通过log判断是分配内存上较慢，然后找到了问题原因：大核调频不准确、开了slab debug宏两个问题导致usb速率上不去，并非usb问题，而是系统层面问题。
从结果来看是简单的事情，但实验和结论需要很严谨周密的过程，因此也花费了两周的时间。关闭slab debug宏很容易，但是大核调频不准就需要进一步定位，并且通过北分确认才断定不是芯片问题，仅仅是软件使用不当。至此，攻关才算结束。
团队组成最重要，方向判断其次，否则攻关会在原地打转，一直无法向前，对于一些实验现象要保持高度敏感，逻辑分析密不透风，问题总会解决的，时间早晚而已。
风险预判方法
判断风险最重要一点是角色转换，作为DCT要以项目PM的身份在脑子里把接下来的过程路演一遍，过程中发现存在问题的情况。比如按照项目计划接下来要调试camera主观效果，那就需要手机，需要和OV联系，如果发现根本没有计划贴手机，风险就产生了，需要马上开启和推进手机的工作。
另外历史经验也很重要，比如历年来芯片总喜欢在睡眠唤醒死机，那新的芯片功能一旦具备就要立刻挂测睡眠唤醒，一定会出问题的。早出问题早解决，也许是芯片问题。
情报工作也算一个点，项目未来需求是同其他人交流出来的，别人不见得告诉你，你提前获得就可以提早准备。比如USB3的速率优化，通过和林立交流得知他们的测试计划，又从他们攻关解决了死机问题这个信息推测出来焦点马上会转移到速率上。
全局观是必须具备的素质，只看到眼前这点事是无法预判到任何风险。

## Slide 7: 遗憾
无α客户：
如果作为手机方案，无α客户会导致与市场的脱轨，间接导致产品质量环节的缩水，比如缺乏体验测试、缺乏beta测试，这些测试会暴露一些性能、稳定性、感受、续航问题，缺乏这些测试，当前1881状态作为手机方案还不够成熟，没有beta用户测试，modem进度原因外场还没有完整测试完，很多问题都没有暴露。
资源供给不足：
3月9号第一批板卡回来，第二批在接近8月份，这之后整机才开始真正的测试，dji挂测的板卡在9月末才进来，导致测试问题暴露较晚。而拉低CKE的板卡在10月末才回片，导致memctrl的芯片bug没有及时发现。同时camera主观效果无法在EVB很好的调试，但手机贴的是三星camera，OV不支持，贴OV sensor的手机直到现在也没有做好，主观效果基本没有调试，对方案的冲击、技术积累影响极大，这些问题会一直遗留到后期产品上。
在各个开发阶段上相对其他项目优先级一直不高，在人力资源竞争上处于劣势，但由于方案复杂、人力投入巨大，人力问题在漫长的开发过程中辗转腾挪逐渐被消解掉。

## Slide 8: 智能手机项目年度工作总结
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
1861项目
完成产品TR5目标
1、完成二级部门10月、11月、12月份考核目标
2、完成产品TR4A、TR6目标DI值
1860项目

## Slide 9: 1861项目问题解决情况统计
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
Chart: Driver组下半年1861问题处理情况
| 0915 | 1007 | 1021 | 1104 | 1125 | 1208 | 1222 | 0106 | 0120
新增问题数 | 24 | 17 | 23 | 27 | 17 | 10 | 12 | 19 | 26
解决问题数 | 19 | 21 | 17 | 34 | 19 | 18 | 20 | 16 | 31
Kernel Driver | 新增问题数 | 解决问题数
0915 | 24 | 19
1007 | 17 | 21
1021 | 23 | 17
1104 | 27 | 34
1125 | 17 | 19
1208 | 10 | 18
1222 | 12 | 20
0106 | 19 | 16
0120 | 26 | 31
总计 | 175 | 195

## Slide 10: 1861项目问题解决情况统计
FW | 新增问题数 | 解决问题数
0915 | 19 | 20
1007 | 24 | 18
1021 | 17 | 14
1104 | 44 | 35
1125 | 12 | 20
1208 | 13 | 14
1222 | 22 | 27
0106 | 21 | 22
0120 | 24 | 31
总计 | 196 | 201
Chart: FW组下半年1861问题处理情况
| 0915 | 1007 | 1021 | 1104 | 1125 | 1208 | 1222 | 0106 | 0120
新增问题数 | 19 | 24 | 17 | 44 | 12 | 13 | 22 | 21 | 24
解决问题数 | 20 | 18 | 14 | 35 | 20 | 14 | 27 | 22 | 31

## Slide 11
1861项目问题解决情况统计
Media | 新增问题数 | 解决问题数
0915 | 25 | 28
1007 | 40 | 30
1021 | 40 | 35
1104 | 21 | 40
1125 | 13 | 13
1208 | 14 | 17
1222 | 9 | 11
0106 | 7 | 8
0120 | 14 | 16
总计 | 183 | 198
Chart: Media组下半年1861问题处理情况
| 0915 | 1007 | 1021 | 1104 | 1125 | 1208 | 1222 | 0106 | 0120
新增问题数 | 25 | 40 | 40 | 21 | 13 | 14 | 9 | 7 | 14
解决问题数 | 28 | 30 | 35 | 40 | 13 | 17 | 11 | 8 | 16

## Slide 12
1861项目问题解决情况统计
WCN | 新增问题数 | 解决问题数
0915 | 17 | 13
1007 | 16 | 15
1021 | 18 | 22
1104 | 13 | 14
1125 | 19 | 12
1208 | 8 | 20
1222 | 4 | 4
0106 | 6 | 6
0120 | 11 | 6
总计 | 112 | 112
Chart: WCN组下半年1861问题处理情况
| 0915 | 1007 | 1021 | 1104 | 1125 | 1208 | 1222 | 0106 | 0120
新增问题数 | 17 | 16 | 18 | 13 | 19 | 8 | 4 | 6 | 11
解决问题数 | 13 | 15 | 22 | 14 | 12 | 20 | 4 | 6 | 6

## Slide 13
1861项目问题解决情况统计
BSP | 新增问题数 | 解决问题数
0915 | 37 | 34
1007 | 22 | 36
1021 | 47 | 46
1104 | 39 | 42
1125 | 20 | 28
1208 | 6 | 6
1222 | 3 | 4
0106 | 7 | 4
0120 | 26 | 26
总计 | 207 | 226
Chart: BSP组下半年1861问题处理情况
| 0915 | 1007 | 1021 | 1104 | 1125 | 1208 | 1222 | 0106 | 0120
新增问题数 | 37 | 22 | 47 | 39 | 20 | 6 | 3 | 7 | 26
解决问题数 | 34 | 36 | 46 | 42 | 28 | 6 | 4 | 4 | 26

## Slide 14
1861项目问题解决情况统计
APP | 新增问题数 | 解决问题数
0915 | 46 | 50
1007 | 74 | 56
1021 | 115 | 95
1104 | 56 | 99
1125 | 21 | 55
1208 | 32 | 30
1222 | 14 | 29
0106 | 13 | 21
0120 | 26 | 28
总计 | 397 | 463
Chart: APP组下半年1861问题处理情况
| 0915 | 1007 | 1021 | 1104 | 1125 | 1208 | 1222 | 0106 | 0120
新增问题数 | 46 | 74 | 115 | 56 | 21 | 32 | 14 | 13 | 26
解决问题数 | 50 | 56 | 95 | 99 | 55 | 30 | 29 | 21 | 28

## Slide 15
1861项目问题解决情况统计
Audio | 新增问题数 | 解决问题数
0915 | 15 | 21
1007 | 12 | 20
1021 | 5 | 3
1104 | 1 | 6
1125 | 6 | 11
1208 | 8 | 5
1222 | 3 | 9
0106 | 6 | 3
0120 | 8 | 9
总计 | 64 | 87
Chart: Audio组下半年1861问题处理情况
| 0915 | 1007 | 1021 | 1104 | 1125 | 1208 | 1222 | 0106 | 0120
新增问题数 | 15 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8
解决问题数 | 21 | 20 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 3 | 9

## Slide 16
1861项目问题解决情况统计
Camera | 新增问题数 | 解决问题数
0915 | 9 | 15
1007 | 7 | 7
1021 | 15 | 9
1104 | 17 | 21
1125 | 14 | 22
1208 | 20 | 16
1222 | 12 | 15
0106 | 15 | 14
0120 | 10 | 14
总计 | 119 | 133
Chart: Camera组下半年1861问题处理情况
| 0915 | 1007 | 1021 | 1104 | 1125 | 1208 | 1222 | 0106 | 0120
新增问题数 | 9 | 7 | 15 | 17 | 14 | 20 | 12 | 15 | 10
解决问题数 | 15 | 7 | 9 | 21 | 22 | 16 | 15 | 14 | 14

## Slide 17
1861项目问题解决情况统计
Webkit | 新增问题数 | 解决问题数
0915 | 6 | 5
1007 | 17 | 11
1021 | 11 | 10
1104 | 11 | 12
1125 | 11 | 11
1208 | 1 | 3
1222 | 3 | 6
0106 | 4 | 2
0120 | 4 | 8
总计 | 68 | 68
Chart: Webkit组下半年1861问题处理情况
| 0915 | 1007 | 1021 | 1104 | 1125 | 1208 | 1222 | 0106 | 0120
新增问题数 | 6 | 17 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4
解决问题数 | 5 | 11 | 10 | 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8

## Slide 18
不足之处
子系统版本构建期间各课题组的重视性待提高
课题组之间问题沟通的效率待提高
本人对于各课题组模块的了解程度有待进一步加强

## Slide 19
2017的展望
希望2017年能接到更多具体的客户和项目，让大家的努力可以看到实际的成果，同时通过实际的量产磨练，可以让各个团队更加的专业和具有竞争力。

## Slide 20
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
感谢聆听